## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma de aprenizaje en Linea | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Todos los Integrantes | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Nuevo Usuario | Registrarme en la plataforma utilizando mi correo electrónico para acceder a los cursos. | acceder a los cursos. | T01 | Implementar formulario de registro | - El formulario de registro debe incluir campos para correo electrónico y contraseña. - Los datos del nuevo usuario deben almacenarse en la base de datos. | 2 | 1 |  | 1.1 | Terminado
HU02 | Usuario Existente | Restablecer mi contraseña en caso de olvido para mantener el acceso seguro. | mantener el acceso seguro. | T02 | Agregar función de restablecimiento de contraseña | - Enviar correo electrónico al usuario con un enlace seguro para restablecer la contraseña. - Verificar y actualizar la contraseña en la base de datos. | 2 | 1 |  | 4.1 | Por Hacer
HU03 | Usuario Registrado | Personalizar mi perfil con información adicional y una foto para una experiencia más personalizada. | tener una experiencia más personalizada. | T03 | Habilitar la edición de perfiles de usuario | - Permitir a los usuarios editar información personal y subir una foto. - Almacenar los cambios en la base de datos. | 2 | 1 |  | 1.2 | Terminado
HU04 | Instructor | Crear un nuevo curso, agregar descripciones y establecer los requisitos para comenzar a impartir clases. | comenzar a impartir clases. | T04 | Desarrollar interfaz de creación de curso | - Permitir a los instructores ingresar detalles del curso, como título, descripción, y requisitos. - Almacenar la información en la base de datos. | 5 | 2 |  | 1.3 | En Progreso
HU05 | Instructor | Editar la información del curso, como la descripción y el temario, para mantener la información actualizada. | mantener la información actualizada. | T05 | Agregar función de edición de cursos | - Mostrar una interfaz que permita a los instructores modificar la información del curso. - Actualizar la información en la base de datos. | 6 | 3 |  | 2.1 | Por Hacer
HU06 | Estudiante | Acceder a un catálogo organizado de cursos y filtrarlos según mis intereses y necesidades. | encontrar cursos relevantes fácilmente. | T06 | Diseñar interfaz de navegación del catálogo | - Presentar una interfaz de usuario intuitiva para buscar y filtrar cursos. - Garantizar la respuesta rápida al interactuar con la interfaz. | 3 | 1 |  | 1.4 | Por Hacer
HU07 | Instructor | Subir videos de lecciones a mis cursos para proporcionar contenido multimedia. | proporcionar contenido multimedia atractivo. | T07 | Implementar función de carga de videos | - Permitir a los instructores subir archivos de video. - Realizar verificación de formato y tamaño del video. | 7 | 3 |  | 2.2 | Por Hacer
HU08 | Estudiante | Descargar documentos y materiales adicionales proporcionados por el instructor. | acceder a recursos fuera de línea. | T08 | Agregar opción de descarga de materiales | - Habilitar la descarga de documentos adjuntos a las lecciones. - Garantizar la seguridad de los materiales descargados. | 5 | 3 |  | 2.3 | Por Hacer
HU09 | Estudiante | Ver enlaces a recursos externos que complementen las lecciones y amplíen mi conocimiento. | ampliar mi conocimiento sobre el tema. | T09 | Desarrollar módulo para mostrar enlaces externos | - Mostrar enlaces proporcionados por el instructor en las lecciones. - Garantizar la apertura correcta de enlaces externos. | 4 | 1 |  | 3.1 | Por Hacer
HU10 | Estudiante | Navegar fácilmente entre módulos y capítulos para organizar mi aprendizaje de manera efectiva. | organizar mi aprendizaje de manera efectiva. | T10 | Mejorar la interfaz de navegación del curso | - Mostrar una estructura clara de módulos y lecciones. - Permitir una navegación fluida entre las secciones del curso. | 3 | 1 |  | 3.2 | Por Hacer
HU11 | Instructor | Organizar y reorganizar módulos y lecciones para mejorar la estructura del curso. | mejorar la estructura y flujo del curso. | T11 | Implementar función de arrastrar y soltar para la organización | - Permitir a los instructores reorganizar módulos y lecciones mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. - Actualizar la base de datos con la nueva estructura. | 7 | 4 |  | 3.3 | Por Hacer
HU12 | Estudiante | Recibir retroalimentación inmediata después de completar una lección para evaluar mi comprensión. | evaluar mi comprensión y corregir errores rápidamente. | T12 | Integrar función de retroalimentación automática | - Mostrar retroalimentación instantánea después de completar una lección o evaluación. - Asegurar que la retroalimentación sea clara y comprensible. | 7 | 3 |  | 3.4 | Por Hacer
HU13 | Estudiante | Tener la capacidad de acceder y analizar estadísticas sobre mi participación y mi progreso. | evaluar la efectividad del curso y ver mi progreso. | T13 | Desarrollar panel de análisis y estadísticas | - Presentar estadísticas de participación, progreso y rendimiento del estudiante. - Permitir la descarga de informes para un análisis más detallado. | 8 | 4 |  | 4.2 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1.1 | 2024-01-26 | 1 | 2024-02-26 | 1 | Terminado |  | Los datos del nuevo usuario deben almacenarse en la base de datos.
1.2 | 2024-01-27 | 2 | 2024-01-28 | 1 | Terminado |  | Almacenar los cambios en la base de datos
1.3 | 2024-01-29 | 2 | 2024-01-30 | 2 | En Progreso |  | Permitir a los instructores ingresar detalles del curso, como título, descripción, y requisitos
1.4 | 2024-01-31 | 1 | 2024-01-31 | 1 | Planeado |  | Presentar una interfaz de usuario intuitiva para buscar y filtrar cursos
2.1 | 2024-02-01 | 1 | 2024-02-01 | 3 | Planeado |  | Mostrar una interfaz que permita a los instructores modificar la información del curso
2.2 | 2024-02-02 | 3 | 2024-02-04 | 3 | Planeado |  | Permitir a los instructores subir archivos de video
2.3 | 2024-02-05 | 3 | 2024-02-07 | 3 | Planeado |  | Habilitar la descarga de documentos adjuntos a las lecciones
3.1 | 2024-02-08 | 1 | 2024-02-08 | 1 | Planeado |  | Mostrar enlaces proporcionados por el instructor en las lecciones
3.2 | 2024-02-09 | 1 | 2024-02-09 | 1 | Planeado |  | Permitir una navegación fluida entre las secciones del curso.
3.3 | 2024-02-10 | 4 | 2024-02-13 | 4 | Planeado |  | Permitir a los instructores reorganizar módulos y lecciones
3.4 | 2024-02-14 | 3 | 2024-02-16 | 3 | Planeado |  | Mostrar retroalimentación instantánea después de completar una lección
4.1 | 2024-02-17 | 1 | 2024-02-17 | 1 | Planeado |  | Enviar correo electrónico al usuario con un enlace
4.2 | 2024-02-18 | 4 | 2024-02-21 | 4 | Planeado |  | Presentar estadísticas de participación, progreso y rendimiento del estudiante
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 28
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")