## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Plataforma de aprendizaje en linea.
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Investigación inicial | 40 | 25 | 300 | 50 | 1300 | 2650
1.2 | Planificación del proyecto | 60 | 30 | - | 200 | 100 | 2600
1.3 | Reclutamiento de equipo | 30 | 35 | - | - | 50 | 1150
1.4 | Diseño inicial de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Desarrollo del plan de marketing |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Establecimiento de relaciones con proveedores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Configuración de infraestructura | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Capacitación inicial del equipo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 195 |  | 300 | 250 | 1450 | 6400
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollo de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pruebas y depuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Implementación de características | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Integración de contenido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Desarrollo de aplicaciones móviles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Configuración de sistemas de pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Desarrollo de herramientas de análisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Desarrollo de los Sprint
| SPRINT 1 | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 1820
| SPRINT 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 1820
| SPRINT 3 | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 1820
| SPRINT 4 | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 1820
| Subtotal | 240 |  | 0 | 0 | 80 | 7280
3 | Mejoras
3.1 | Expansión a nuevos mercados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Desarrollo de contenido adicional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Implementación de funciones sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejora de la experiencia del usuario
Desarrollo de herramientas de colaboración
Implementación de sistema de certificación
| Subtotal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Finalizacion
9.1 | Pruebas finales y revisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Lanzamiento oficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Soporte post-lanzamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 195 |  | 300 | 250 | 1450 | 6400
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 195 |  | 300 | 250 | 1450 | 6400
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Plataforma de aprendizaje en linea.
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Mantenimiento de plataforma | Mensual | 500 | Mantenimiento continuo de la plataforma
Licencias de software | Anual | 2000 | Renovación de licencias de software
Capacitación continua del equipo | Trimestral | 1500 | Capacitación y actualización del equipo
Subtotal |  | 4000
Planificación
esarrollo de nuevas funcionalidades | Mensual | 3000 | Desarrollo continuo de nuevas funcionalidades
Escalamiento de infraestructura | Semestral | 5000 | Actualización y escalamiento de la infraestructura
Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías | Anual | 10000 | Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
Respaldo y seguridad adicional | Trimestral | 800 | Implementación de medidas adicionales de respaldo y seguridad
Subtotal |  | 18800
TOTAL PROYECTO |  | 22800

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Plataforma de aprendizaje en linea.
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Registro de Usuarios | 2024-01-01 | 2000 | Implementación del sistema de registro de usuarios
Creación y Edición de Cursos (Parte inicial) | 2024-01-01 | 2500 | Desarrollo de funcionalidades básicas para la creación y edición de cursos
Implementación de Formulario de Registro | 2024-01-01 | 1500 | Creación de formulario de registro de usuarios
Desarrollo de Interfaz de Creación de Curso (Parte inicial) | 2024-01-01 | 3000 | Desarrollo de la interfaz para la creación inicial de cursos
Subtotal |  | 9000
Sprint 2
Subida de Videos y Materiales | 2024-02-01 | 2800 | Desarrollo de funcionalidad para subir y almacenar materiales multimedia
Descarga de Materiales | 2024-02-01 | 1500 | Implementación de función de descarga de materiales para usuarios
Desarrollo de Interfaz de Edición de Cursos | 2024-02-01 | 3200 | Desarrollo de interfaz para edición avanzada de cursos
Subtotal |  | 7500
Sprint 3
Navegación Mejorada del Curso | 2024-03-01 | 2000 | Mejora de la experiencia de navegación dentro de los cursos
Organización de Módulos y Lecciones | 2024-03-01 | 1800 | Desarrollo de sistema de organización de módulos y lecciones
Retroalimentación Instantánea | 2024-03-01 | 2500 | Implementación de sistema de retroalimentación en tiempo real
Integración de Enlaces Externos | 2024-03-01 | 2200 | Integración de funcionalidad para enlazar recursos externos
Subtotal |  | 8500
Sprint 4
Personalización de Perfiles de Usuario | 2024-04-01 | 3000 | Desarrollo de opciones de personalización de perfiles
Restablecimiento de Contraseña | 2024-04-01 | 1500 | Implementación de sistema de restablecimiento de contraseña
Acceso y Análisis de Estadísticas | 2024-04-01 | 2800 | Desarrollo de sistema para acceso y análisis de estadísticas
Subtotal |  | 7300
TOTAL PROYECTO |  | 32300

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
Template Source: http://www.cvr-it.com