## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | CevicheCode
Gerente del Proyecto: |  | Menendez Torres Edwin Manuel
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
i0001 |  | Director de Recursos Humanos | Director de Recursos Humanos |  |  | Evaluación de calidad de cursos | M | A | Usuario indirecto | Estratégica, colaboración en la alineación de contenidos con las necesidades laborales.
i0002 |  | Especialista en Tecnología Educativa | Departamento de Tecnología Educativa |  |  | herramientas de seguimiento del rendimiento, soporte técnico. | A | A | Evaluador y usuario experto en tecnología educativa | Colaborativa y técnica, integración con sistemas educativos.
i0003 |  | Inversionista | Finanzas |  |  | Rendimiento financiero, escalabilidad del proyecto, cumplimiento de hitos. | A | A | Financiador y tomador de decisiones clave. | Estratégica y transparente, actualizaciones regulares sobre el progreso del proyecto.
i0004 |  | Diseño Instrucciona | Diseño Pedagógico |  |  | Diseño de contenido efectivo, evaluación formativa, enfoque pedagógico. | M | M | Colaboradora en el diseño de cursos y evaluación del contenido. | Colaborativa y consultiva, necesidad de alinear el diseño con las mejores prácticas pedagógicas.
i0005