## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | CodeCeviche (Software educativo)
Scrum Master:
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 15/01/24 | Retraso en la entrega de requisitos. La falta de claridad en los requisitos esta afectando la planificacion y el alcance del proyecto. | Alta | Jorge Rosales | 18/01/24 | Cerrado | 2024-01-17 | Se coordino una reunion con el grupo para aclarar los requisitos faltantes.
2 | 23/01/24 | Error critico en la base de datos de produccion. Esto ha paralizado las actividades de desarrollo y despliegue del sprint en curso. | Alta | Billy Giraldez | 26/01/24 | Cerrado | 2024-01-24 | El responsable de operaciones investigo la causa raiz del probema y dio solucion.
3 | 26/01/24 | Falta de acceso al servidor de pruebas. Lo cual impide las pruebas de integracion necesarias para completar el sprint 1 | Alta | Edwin Menendez | 28/01/24 | Cerrado | 2024-01-26 | Se coordino con el encargado de TI para resolver el problema lo antes posible.
4 | 29/01/24 | Ausencia del miembro clave del equipo por enfermedad. Lo cual genero un desequiibrio en la distribucion de tareas y retrasos en la ejecucion del sprint. | Media | Anderson Zuñiga | 29/01/24 | Cerrado | 2024-01-29 | Se redistribuyeron las tareas entre los miembros de equipo para mitigar los retrasos.
5 | 30/01/24 | Error en el despligue de software en el entorno de pruebas. Esto impide la realizacion de pruebas de aceptacion y la validacion del proyecto. | Alta | Gustavo Merino | 03/02/24 | Cerrado | 2024-02-01 | Se investigo la causa de error y se dio una rapida solucion.
6 | 02/02/24 | Reunion de revision de sprint cancelada debido a conflictos de horario. Lo cual afecta la retroalimentacion de equipo y la planificacion del siguiente sprint. | Media | Gustavo Merino | 03/02/24 | Abierto | 2024-02-04 | Se esta reprogramando la reunion para los siguientes dias.
7 | 05/02/24 | Falta de documentacion para la integracion con el sistema de pago. Esto esta retrasando la implementacion de la funcionalidad de pago en la plataforma. | Alta | Luis Lazo | 19/02/24 | Abierto | 2024-02-08 | Se está en contacto con el proveedor del sistema de pago para obtener la documentacion necesaria.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA